## Hoja1
PLANIFICACION PROYECTO
| Nombre Actividad | Fecha Término | Integrante Responsable | Identifica y registra todas las actividades (25 a 30 tareas como mínimo) indicando responsable y fecha de término. NOTA: Cada actvidad tiene un único integrante resposable, lo que no significa que la tarea la realice solo, sino que es él/ella quien se hace cargo de que se realice con éxito. Recuerde ser equitativo con las actividades designadas
1 | Entrevistar a un estudiante | 04 - 05 - 2026 | Luciam Arias
2 | Boceto personaje principal del juego | 04 - 05 - 2026 | Bárbara Cayufilo
3 | Anotar ideas del estudiante | 04 - 05 - 2026 | Belén Apablaza
4 | Distribuir las tareas del equipo | 04 - 05 - 2026 | Isabella Berrocal
5 | Ordenar ideas del videojuego | 06 - 05 - 2026 | Isabella Berrocal
6 | Completar planificación | 06 - 05 - 2026 | Isabella Berrocal | Grupo: 1
7 | Boceto final del personaje principal | 04 - 05 - 2026 | Bárbara Cayufilo | Integrantes:
8 | Buscar personajes secundarios | 04 - 05 - 2026 | Belén Apablaza | Belén Apablaza
9 | Elegir nombre del videojuego | 06 - 05 - 2026 | Luciam Arias | Luciam Arias
10 | Elegir nombre del personaje | 06 - 05 - 2026 | Luciam Arias | Isabella Berrocal
11 | Crear boceto personajes secundarios | 04 - 05 - 2026 | Bárbara Cayufilo | Bárbara Cayufilo
12 | Definir cantidad de etapas | 04 - 05 - 2026 | Isabella Berrocal
13 | Definir enemigos etapa 1 | 04 - 05 - 2026 | Bárbara Cayufilo
14 | Definir musica etapa 1 | 15 - 05 - 2026 | Luciam Arias
15 | Buscar fondo etapa 1 | 13 - 05 - 2026 | Belén Apablaza
16 | Definir enemigos etapa 2 | 04 - 05 - 2026 | Bárbara Cayufilo
17 | Definir musica etapa 2 | 15 - 05 - 2026 | Luciam Arias
18 | Buscar fondo etapa 2 | 13 - 05 - 2026 | Belén Apablaza
19 | Definir enemigos etapa 3 | 04 - 05 - 2026 | Bárbara Cayufilo
20 | Definir musica etapa 3 | 15 - 05 - 2026 | Luciam Arias
21 | Buscar fondo etapa 3 | 13 - 05 - 2026 | Belén Apablaza
22 | Código del movimiento del personaje | 07 - 06 - 2026 | Isabella Berrocal
23 | Código del movimiento de los enemigos | 15 - 06 - 2026 | Isabella Berrocal
24 | Código para implementar la música | 07 - 06 - 2026 | Luciam Arias
25 | Código para agregar los fondos | 07 - 06 - 2026 | Belén Apablaza
26 | Código de la vida del personaje | 05 - 07 - 2026 | Belén Apablaza
27 | Código de la vida de los enemigos | 05 - 07 - 2026 | Luciam Arias
28 | Código de la vida del enemigo final | 05 - 07 - 2026 | Isabella Berrocal
29 | Código para el texto de pantalla de inicio | 05 - 07 - 2026 | Barbara Cayufilo
30 | Código para el texto de las instrucciones | 05 - 07 - 2026 | Bárbara Cayufilo
31 | Código del texto de victoria y derrota | 05 - 07 - 2026 | Bárbara Cayufilo
32 | Código para iniciar a jugar | 07 - 06 - 2026 | Isabella Berrocal
33 | Código para ver las instrucciones | 07 - 06 - 2026 | Luciam Arias
34 | Código para volver a jugar | 05 - 07 - 2026 | Belén Apablaza
35
36